ENERGETSKA SANACIJA JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA ZREČE

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«,1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

Občina Zreče je v mesecu septembru 2012 oddala vlogo na Javni razpis za »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb« in bila uspešna.

S sklepom Ministrstva za infrastrukturo in prostor, številka 4301-21/2012-DE/569 je Občina Zreče bila upravičena do nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike v višini 100% javno upravičenih stroškov operacije, in sicer v višini do 573.413,00 EUR. Od tega predstavljajo namenska sredstva evropskega Kohezijskega sklada 85% delež in slovenska udeležba za kohezijsko politiko 15% delež.

Cilji investicije

Osnovni cilji, ki smo jih zasledovali z izvedbo projekta so:

- znižanje energijskih izgub,

- znižanje stroškov energije,

- zagotavljanje ukrepov za vzdrževanje energijskih sistemov,

- učinkovito upravljanje,

- izboljšanje energijske učinkovitosti objekta Osnovna šola Zreče in

- zagotovitev infrastrukturnih pogojev za izvajanje kakovostnega izobraževalnega procesa.

Investicija za občino pomeni trajno rešitev problema energetske potratnosti objekta. Tako smo se v pogodbi zavezali, da bo javni zavod Osnovna šola Zreče dosegel naslednje kazalnike (najkasneje dve leti po zaključku operacije):

- predviden prihranek toplote: 343 MWh/leto

- predviden prihranek električne energije: 10 MWh/leto

- predvidena proizvodnja OVE po sanaciji: 303,88 MWh/leto.

Realizirani stroški po končani operaciji:

| Št | Aktivnosti operacije | Dinamika po letih | Skupaj brez DDV | DDV | Skupaj z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | Menjava oken na lupini stavbe | 81.522,75 | 0 | 0 | 81.522,75 | 17.935,01 | 99.457,76 |
| 2 | Menjava vrat na lupini stavbe, izolacija fasade in podstresja | 0 | 243.740,69 | 0 | 243.740,69 | 53.622,97 | 297.363,66 |
| 3 | Nadzor | 1.800,00 | 3.000,00 | 1.200,00 | 6.000,00 | 1.320,00 | 7.320,00 |
| 4 | Vgradnja kotla na biomaso, optimizacija ogrevalnih sistemov (frekvencne crpalke, termostatski ventili) in izgradnja dimnika | 0 | 0 | 102.255,50 | 102.255,50 | 22.496,21 | 124.751,71 |
| 5 | Vgradnja sistema za hlajenje | 14.594,90 | 0 | 0 | 14.594,90 | 3.210,88 | 17.805,78 |
| 6 | Menjava kupol | 0 | 0 | 29.078,50 | 29.078,50 | 6.397,27 | 35.475,77 |
| 7 | Ostalo (varnostni nacrt, oznacevalna tabla, beton) | 200,00 | 200,00 | 946,48 | 1.346,48 | 292,22 | 1.638,70 |
| SKUPAJ brez DDV | 98.117,65 | 246.940,69 | 133.480,48 | 478.538,82 | 105.274,56 | 583.813,38 |
| DDV 20% | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 |  |  |
| DDV 22% | 21.541,89 | 54.326,97 | 29.365,70 | 105.234,56 |  |  |
| SKUPAJ z DDV | 119.699,54 | 301.267,66 | 162.846,18 | 583.813,38 |  |  |

Dne 25.5.2015 smo energetsko sanirano Osnovno šolo Zreče svečano predali svojemu namenu.